## Sheet1
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Total work | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Completed Work | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23